## Plan
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1 (10 TUẦN)
Hệ Thống Giám Sát Bảo Trì Máy Móc Công Nghiệp (IIoT) - ESP32 & DevExpress
STT | Giai Đoạn | Nhiệm Vụ Chi Tiết | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10
1 | Nghiên Cứu & Thiết Kế | Chốt phương án, lựa chọn linh kiện (ESP32, MPU6050, AHT30, 18650,… ) và đặt hàng. | bar: T1
2 | Nghiên Cứu & Thiết Kế | Thiết kế nguyên lý (Schematic), khối nguồn và tối ưu "tuổi thọ" thiết bị. | bar: T1 to T2
3 | Phần Cứng | Gia công, lắp ráp mạch, hàn linh kiện, hàng rào, kiểm tra khối nguồn hạ áp Boost, sử dụng VOM đo đạc đảm bảo hệ thống hoạt động ở ngưỡng áp an toàn - 3.3 Volt (đo thực tế 3.32 Volt). | bar: T3
4 | Phần Cứng | Thiết kế vỏ hộp nhôm chuẩn công nghiệp, khoan lỗ anten, lắp nam châm đế. | bar: T3 to T4
5 | Firmware (ESP32) | Lập trình giao tiếp I2C đọc dữ liệu thô MPU6050, AHT30. | bar: T4 to T5
6 | Firmware (ESP32) | Cấu hình Deep Sleep 30 phút, ngắt cứng rung động, đóng gói JSON truyền Wi-Fi. | bar: T5 to T6
7 | Firmware (ESP32) | Nhúng thuật toán FFT sử dụng thư viện arduinoFFT, lấy mẫu 1000Hz, xử lý tín hiệu DSP tại biên. | bar: T6 to T7
8 | Phần Mềm (C#) | Khởi tạo TCP Socket Server trên WinForms, hứng và phân rã chuỗi JSON. | bar: T7 to T8
9 | Phần Mềm (C#) | Thiết kế giao diện DevExpress: Biểu đồ Auto-scale, Pop-up phân tích FFT. | bar: T8 to T9
10 | Thực Nghiệm | Lắp đặt vào quạt tản nhiệt, giả lập lỗi lệch trục và mòn bạc đạn (Fault Injection). | bar: T9 to T10
11 | Báo Cáo | Tổng hợp số liệu, xuất biểu đồ, viết báo cáo Word và hoàn thiện Slide bảo vệ. | bar: T10